## 01_プロジェクト概要
項目 | 内容
プロジェクト名 | 生活育成型家計簿アプリ
開発方針 | 小さく作る→画面確認→改善（アジャイル）
技術 | Spring Boot + React(TypeScript) + MySQL
初期スコープ | 家計簿のINSERT/SELECT
将来スコープ | pt/キャラ/レベル/部屋/アニメ/写真ドット絵化
運用 | 各Phase完了ごとに設計書更新

## 02_開発フロー
No | フロー | 目的 | 成果物
1 | 1機能に絞って要件化 | スコープ肥大防止 | 完了条件
2 | 画面→API→DBを縦実装 | 毎回動く状態 | 動作する機能
3 | 手動テスト | 品質確認 | テスト結果
4 | 設計更新 | 改善の蓄積 | 次回改善欄

## 03_ロードマップ
Phase | テーマ | 主機能 | 完了条件(要約)
1 | 家計簿基礎 | INSERT/SELECT/月合計 | 登録・一覧・再読込保持
2 | ポイント付与 | 行動で加点 | 残高と履歴一致
3 | キャラ表示 | 見た目切替 | 閾値で表示変更
4 | レベル成長 | pt→Lv | Lv表示/解放反映
5 | 時間帯行動 | 朝昼夜/休日 | 行動表示切替
6 | 部屋と家具 | 購入/反映 | 部屋表示更新
7 | ドット絵アニメ | 待機/歩行 | アニメ再生
8 | 写真ドット絵化 | アップロード/変換 | アバター適用

## 04_共通画面一覧
画面ID | 画面名 | 用途 | 主な要素
SCR-001 | ホーム | 状態確認 | pt/Lv/キャラ/今日の収支
SCR-002 | 家計簿入力 | 登録 | 金額/カテゴリ/日付/メモ
SCR-003 | 履歴一覧 | 確認 | 一覧/月合計/絞込
SCR-004 | 部屋 | 育成反映 | 家具一覧/所持家具
SCR-005 | アバター設定 | 見た目設定 | 画像アップロード/プレビュー

## 05_共通API方針
項目 | 方針
ベース | /api
命名 | 複数形リソース（/records, /points）
成功 | {success:true,data:...}
失敗 | {success:false,message:'...'}
日付 | ISO8601

## 06_DB全体像
テーブル | 用途 | 初心者向け説明
money_record | 家計簿 | 最初に必須。収支を保存
point_balance | ポイント残高 | 合計ptを高速表示
point_history | ポイント履歴 | なぜ加点/減点されたかを残す
character_state | キャラ状態 | 見た目・レベル・行動を管理
level_rule | レベル条件 | 必要ptの定義
schedule_rule | 時間帯ルール | 朝昼夜や平日/休日を定義
furniture_master | 家具マスタ | 購入可能家具の定義
user_furniture | 所持家具 | 購入済み家具
animation_profile | アニメ設定 | fpsなど表示速度
avatar_source | 画像管理 | 元画像とドット絵画像

## 07_命名更新ルール
項目 | ルール
ファイル名 | Phase番号_テーマ.xlsx
シート | 01〜07を固定
カラム名 | 英小文字+スネークケース
更新タイミング | 各Phase完了時
改善管理 | 次回改善欄へ追記

## 08_UIイメージ
項目 | 内容
用途 | UIの方向性確認
画像ファイル | C:\Users\hide\Desktop\ChatGPT Image 2026年5月30日 13_56_37.png
メモ | この画像を基準にホーム/家計簿/キャラ/部屋UIを設計する