## 01_目的完了条件
項目 | 内容
Phase | Phase1
テーマ | 家計簿基礎
目的 | 家計簿のINSERT/SELECTを完成
完了条件 | 3件登録/一覧表示/再読込保持
次回改善 | カテゴリマスタ化, バリデーション強化

## 02_ユーザーフロー
No | ステップ | 入力/条件 | 処理 | 出力/確認
1 | 入力 | 金額/カテゴリ/日付 | フロント検証 | 登録可否判定
2 | 登録 | POST /api/records | DB保存 | 成功メッセージ
3 | 一覧 | GET /api/records | データ取得 | 履歴表示

## 03_画面項目定義
画面ID | 画面名 | 項目名 | 型 | 必須 | 説明
SCR-002 | 家計簿入力 | amount | number | 必須 | 金額
SCR-002 | 家計簿入力 | category | select | 必須 | カテゴリ
SCR-002 | 家計簿入力 | recordDate | date | 必須 | 記録日
SCR-003 | 履歴一覧 | recordList | table | - | 履歴一覧

## 04_API一覧
API名 | Method | URL | 概要 | リクエスト例 | レスポンス例
一覧取得 | GET | /api/records | 家計簿一覧 | ?month=2026-05 | {success:true,data:[...]}
登録 | POST | /api/records | 家計簿登録 | {amount:1200,...} | {success:true,data:{id:1}}

## 05_DB設計
テーブル | カラム | 型 | 必須 | 説明 | 初心者メモ
money_record | id | BIGINT | 必須 | 主キー | 自動採番
money_record | amount | INT | 必須 | 金額 | まずは整数でOK
money_record | category | VARCHAR(30) | 必須 | カテゴリ | 文字列で保存
money_record | record_date | DATE | 必須 | 記録日 | 登録日と分ける
money_record | memo | VARCHAR(255) | 任意 | メモ | 空でも可

## 06_テスト観点
No | テスト観点 | 入力例 | 期待結果
1 | 必須エラー | amount空 | 登録不可
2 | 登録 | 1200/食費 | 一覧に反映
3 | 永続化 | 再読込 | データ保持

## 07_タスク分解
順序 | タスク | 担当 | 完了条件 | 次回改善
1 | DBテーブル作成 | あなた | DDL完了 | index検討
2 | POST API作成 | あなた | 登録成功 | DTO分離
3 | GET API作成 | あなた | 取得成功 | 絞込追加
4 | Reactフォーム+一覧 | あなた | 画面で確認 | UI改善

## 08_UIイメージ
項目 | 内容
Phase | Phase1
画像ファイル | C:\Users\hide\Desktop\ChatGPT Image 2026年5月30日 13_56_37.png
使い方 | このPhaseで関係するUI要素を画像から抽出して設計に反映