## 01_目的完了条件
項目 | 内容
Phase | Phase3
テーマ | キャラ表示
目的 | ptに応じて見た目切替
完了条件 | 画像表示/閾値切替/再読込再現
次回改善 | 着せ替え, 表情差分

## 02_ユーザーフロー
No | ステップ | 入力/条件 | 処理 | 出力/確認
1 | 表示 | ホーム | state取得 | キャラ描画
2 | pt変化 | 加点 | tier再判定 | 見た目更新
3 | 再読込 | リロード | state再取得 | 同じ見た目

## 03_画面項目定義
画面ID | 画面名 | 項目名 | 型 | 必須 | 説明
SCR-001 | ホーム | characterSprite | image | - | キャラ画像
SCR-001 | ホーム | characterTier | label | - | 見た目段階

## 04_API一覧
API名 | Method | URL | 概要 | リクエスト例 | レスポンス例
状態取得 | GET | /api/character/state | 見た目状態 | - | {success:true,data:{tier:2}}

## 05_DB設計
テーブル | カラム | 型 | 必須 | 説明 | 初心者メモ
character_state | id | BIGINT | 必須 | 主キー | 1ユーザー1件
character_state | appearance_tier | INT | 必須 | 見た目段階 | pt条件で更新
character_state | level | INT | 必須 | 現在Lv | Phase4利用
character_state | current_action | VARCHAR(20) | 必須 | 現在行動 | Phase5利用

## 06_テスト観点
No | テスト観点 | 入力例 | 期待結果
1 | 初期 | pt=0 | tier1表示
2 | 閾値 | pt>=20 | tier2表示
3 | 再現 | 再読込 | 同tier

## 07_タスク分解
順序 | タスク | 担当 | 完了条件 | 次回改善
1 | character_state作成 | あなた | 初期データ作成 | 履歴管理
2 | tier判定ロジック | あなた | 更新可能 | 外部設定化
3 | ホーム表示 | あなた | 画像表示 | アニメ連携

## 08_UIイメージ
項目 | 内容
Phase | Phase3
画像ファイル | C:\Users\hide\Desktop\ChatGPT Image 2026年5月30日 13_56_37.png
使い方 | このPhaseで関係するUI要素を画像から抽出して設計に反映